Приложение к постановлению

администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

от 30.03.2015 № 38

**Муниципальная программа**

**«Развитие автомобильных дорог Рябовского городского поселения**

**Тосненского района Ленинградской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Паспорт муниципальной программы**  **Рябовского городского поселения городского поселения Тосненского района Ленинградской области** | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| Полное наименование | **Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"** | | | | | | | |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон РФ от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Главный специалист администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по вопросам ЖКХ и благоустройства | | | | | | | |
| Подпрограммы муниципальной программы | **Подпрограмма № 1** «Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»;  **Подпрограмма № 2** «Обеспечение условий для организации дорожного движения на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | обеспечение сохранности и улучшение существующей сети автомобильных дорог, находящихся в собственности Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – РГП ТР ЛО); - улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения; - увеличение срока службы дорожных покрытий; - содержание и ремонт автомобильных дорог, находящихся в собственности РГП ТР ЛО, устранение аварийно-опасных участков; - улучшение качества внутридворовых проездов на территории РГП ТР ЛО; - обеспечение круглогодичного, непрерывного, удобного и безопасного движения транспортных средств и пешеходов; - снижение дорожно-транспортного травматизма | | | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | реализация комплекса мероприятий по ремонту дорог, находящихся в собственности РГП ТР ЛО,  - выполнение ремонтных работ дорожного полотна с элементами благоустройства; - повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, находящихся в собственности  РГП ТР ЛО. | | | | | | | |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | приведение в нормативное состояние проезжей части в соответствие нормативным документам до 26% от общей протяженности автомобильных дорог, включая дворовые территории за период проведения Программы; - улучшение качества жизни населения частной индивидуальной застройки РГП ТР ЛО; - снижение количества дорожно-транспортных происшествий на автодорогах | | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | В течение 2014 – 2017 годов | | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы - всего, в том числе по годам | Всего,  тыс. руб. | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 |
| Средства бюджета поселения | 4 848,10 | 1 548,10 | | 1 100,00 | | 1 100,00 | | 1 100,00 |
| Средства областного бюджета \* | 7 827,94\* | 1 127,94\* | | 2 000,00\* | | 2 300,00\* | | 2 400,00\* |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Итого | 12 676,04 | 2 676,04 | | 3 100,00 | | 3 400,00 | | 3 500,00 |
| \* при наличии финансирования из средств областного бюджета | | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | приведение муниципальных автомобильных дорог, находящихся в собственности РГП ТР ЛО, в соответствие с нормативными требованиями и стандартами качества; - повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, находящихся в собственности РГП ТР ЛО; - создание благоприятных условий для проживания населения на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | | | | | | | |

**1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения**

**программными методами:**

Актуальность разработки Программы обусловлена социальными и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территорий и создание комфортной среды проживания.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

- содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

- ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности дороги.

Общая протяженность автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности поселения, составляет 87,132 тыс. кв.м (23,4 км), из них:

* 33,2 тыс. кв.м (8 050 км) дорог с асфальтобетонным покрытием (34%);
* 15,8 тыс. кв.м (3 200 км) в песчано-щебеночном исполнении (14%);
* 38,1 тыс. кв.м (12 150 км) грунтовых проездов (52%).

Значительная часть автомобильных дорог имеет высокую степень износа, некоторые участки дорог физически устарели и требуют ремонта. Центральные улицы (мкр. Пельгорское, ул. Березовая аллея) находятся в неудовлетворительном состоянии: асфальтобетонное покрытие имеет многочисленные трещины, выбоины, на некоторых местах присутствуют провалы. Ежегодный ямочный ремонт щебеночно-набивного типа дорог (мкр. Линии, Соколов Ручей) дает лишь временное улучшение их технического состояния, на текущий момент основания дорог сильно размыты, большие лужи затрудняют движение транспорта и пешеходов.

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог, находящихся в собственности поселения и намеченные в Программе, обеспечат нормальное транспортно-эксплуатационное состояние дорог, приостановят их разрушения, повысят безопасность движения, снимут социальную напряженность на территории поселения.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию и ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Реализация Программы окажет благоприятное воздействие на условия проживания населения на территории Рябовского городского поселения, их экономическую сферу и экологическую обстановку.

**2. Приоритеты и цели:**

Целью Программы является выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения на территории Рябовского городского поселения.

Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

* обеспечение безопасности дорожного движения за счет создания и развития системы

мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения;

* снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения не

соответствующей нормативным требованиям;

* обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приоритетного выполнения

работ по содержанию и ремонту существующих автомобильных дорог;

* повышение эффективности расходов средств на приведение в нормативное состояние

автомобильных дорог общего пользования местного значения.

**3. Сроки реализации Программы:** Программа рассчитана на 2014 – 2017 годы.

**4. Целевые индикаторы и показатели Программы:**

* приведение в нормативное состояние проезжей части в соответствие нормативным

документам до 26% от общей протяженности автомобильных дорог, включая дворовые территории;

* улучшение качества жизни населения частной индивидуальной застройки;
* снижение количества дорожно-транспортных происшествий на автодорогах,

обеспечение безопасности движения пешеходов.

**5. Ресурсное обеспечение Программы:**

Общий объем финансирования Программы - 12 676, 04 тыс.руб., из них:

- средства бюджета Рябовского городского поселения – 4 848,10 тыс.руб.,

в том числе: 2014 год – 1 548,10 тыс.руб.;

2015 год – 1 100,00 тыс.руб.;

2016 год – 1 100,00 тыс.руб.;

2017 год – 1 100,00 тыс.руб.

- средства областного бюджета\* (\*при условии финансирования) – 7 827,94 тыс.руб.,

в том числе: 2014 год – 1 127,94 тыс.руб.;

2015 год – 2 000,00 тыс.руб.;

2016 год – 2 300,00 тыс.руб.;

2017 год – 2 400,00 тыс.руб.

Ежегодно, по результатам отчета об исполнении Программы, содержание мероприятий корректируется, а объемы финансирования уточняются.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог Рябовского городского поселения**  **Тосненского района Ленинградской области"** | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (руб.) | | Количественные и/ или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Ед. изм. | Оценка базового значения показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | |
| Бюджет поселения | Другие источники (\*) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Выполнение ремонтных работ дорожного полотна | 2 143 100,00 | 7 827 940,00 | Площадь дорожного полотна | м2 | 9 839 | 3 749 | 2 140 | 1 500 | 2 450 |
| 2 | Необходимая  документация для реализации комплекса мероприятий по ремонту дорог | 210 000,00 | 0,00 | Разработка сметной документации, экспертиза | руб | 210 000,00 | 80 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 3 | Обеспечение сохранности дорожного полотна, содержание дорог | 2 495 000,00 | 0,00 | Общая стоимость работ | руб | 2 495 000,00 | 810 000,00 | 615 000,00 | 550 000,00 | 520 000,00 |
| Регулярная уборка дорог, очистка от снега и т.д. | км | 23,40 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | \* При наличии средств областного бюджета | | | | | | |  |  | |

Приложение 3 к Порядку

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 4 к Порядку  Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы (подпрограммы) | | | | | | | |
| **Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог Рябовского городского поселения**  **Тосненского района Ленинградской области"** | | | | | | | |
| [Наименование мероприятия программы (подпрограммы) <1>](file:///C:\20.11.2013%20Формы%20Дороги%2002.12.13.xlsx#RANGE!Par408) | | [Источник финансирования <2>](file:///C:\20.11.2013%20Формы%20Дороги%2002.12.13.xlsx#RANGE!Par409) | [Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия <3>](file:///C:\20.11.2013%20Формы%20Дороги%2002.12.13.xlsx#RANGE!Par410) | | | [Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам <4>](file:///C:\20.11.2013%20Формы%20Дороги%2002.12.13.xlsx#RANGE!Par411) | [Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия <5>](file:///C:\20.11.2013%20Формы%20Дороги%2002.12.13.xlsx#RANGE!Par412) |
| Кол-во  (м2) | Цена | Стоимость (гр.3 х гр.4), руб. |
| Подпрограмма 1 | | | | | | | |
| Выполнение ремонтных работ дорожного полотна | | | | | | | |
| 2014 | Участок дороги по ул. Школьной | Средства бюджета поселения | 2 009 | 634,00 | 1 272 940,00 | 145 000,00 |  |
| Средства областного бюджета\* | 1 127 940,00 |
| Участок дороги по ул.Восточной | Средства бюджета поселения | 1 600 | 265,00 | 425 000,00 | 425 000,00 |  |
| Средства областного бюджета\* | 0,00 |
| Участок дороги по ул.Дорожной | Средства бюджета поселения | 140 | 629,00 | 88 100,00 | 88 100,00 |  |
| Средства областного бюджета\* | 0,00 |
| 2015 | Участок дороги по ул.Березовая аллея | Средства бюджета поселения | 1440 | 1 510,00 | 2 175 000,00 | 175 000,00 |  |
| Средства областного бюджета\* | 2 000 000,00 |
| Участок дороги по ул.2-я и 4-я линии | Средства бюджета поселения | 250 | 320,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |  |
| Средства областного бюджета\* | 0,00 |
| Участок дороги по ул. Клубной | Средства бюджета поселения | 450 | 444,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |  |
| Средства областного бюджета\* | 0,00 |
| 2016 | Участок дороги по ул.Клубной (от ул.Связи до ул.Лесной) | Средства бюджета поселения | 1050 | 2 476,00 | 2 600 000,00 | 300 000,00 |  |
| Средства областного бюджета\* | 2 300 000,00 |
| Участок дороги по ул. Южной | Средства бюджета поселения | 450 | 444,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |  |
| Средства областного бюджета\* | 0,00 |
| 2017 | Ул. Нижняя (от ул. Южной до тупика около общ.бани) | Средства бюджета поселения | 1600 | 1 625,00 | 2 600 000,00 | 400 000,00 |  |
| Средства областного бюджета\* | 2 200 000,00 |
| Участок дороги по ул.Солнечной | Средства бюджета поселения | 600 | 100,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |  |
| Средства областного бюджета\* | 0,00 |
| Проезд к дворовой территории к д.6 по ул. Южной | Средства бюджета поселения | 250 | 1080,00 | 270 000,00 | 70 000,00 |  |
| Средства областного бюджета\* | 200 000,00 |
| 2014-17 | Изготовление технической документации | Средства бюджета поселения | 0 | 0 | 210 000,00 | 210 000,00 |  |
| Средства областного бюджета\* | 0,00 |
|  | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 | | | | | | | |
| Обеспечение сохранности и содержание дорог | | | | | | | |
| 2014- 2017 | Мероприятия по обеспечению условий для организации дорожного движе- ния на территории поселения | Средства бюджета поселения | 0 | 0 | 2 495 000,00 | 2 495 000,00 |  |
| Средства областного бюджета\* | 0,00 |
| ИТОГО по Программе | | |  |  |  | 12 676 040,00 |  |
| \* При наличии финансирования из областного бюджета  <1> Наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий программы (подпрограммы). | | | | | | | |
| <2> Бюджет Ленинградской области, федеральный бюджет, иные источники, бюджет района, поселения ; для средств, привлекаемых из федерального и областного бюджетов, указывается, в рамках участия в какой федеральной и областной программах эти средства привлечены (с реквизитами), для иных источников указываются реквизиты соглашений и договоров. | | | | | | | |
| <3> Указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы). | | | | | | | |
| <4> Указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы. | | | | | | | |
| <5> Заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов). | | | | | | | |

**Паспорт подпрограммы муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"** | | | | | |
| Полное наименование подпрограммы | **Подпрограмма № 1 «Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»** | | | | |
| Основания для разработки подпрограммы | Федеральный закон РФ от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Главный специалист администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по вопросам ЖКХ и благоустройства | | | | |
| Цели подпрограммы | поддержание и улучшение существующей сети автодорог общего пользования местного значения; - обеспечение сохранности и улучшение существующей сети автомобильных дорог, находящихся в собственности Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – РГП ТР ЛО); - устранение аварийно-опасных участков на муниципальных автодорогах; - обеспечение круглогодичного, непрерывного, удобного и безопасного движения транспортных средств и пешеходов | | | | |
| Задачи подпрограммы | реализация комплекса мероприятий по ремонту дорог, находящихся в собственности РГП ТР ЛО,  - выполнение ремонтных работ дорожного полотна с элементами благоустройства; - повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, находящихся в собственности РГП ТР ЛО. | | | | |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | приведение в нормативное состояние проезжей части в соответствие нормативным документам до 26% от общей протяженности автомобильных дорог, включая дворовые территории за период проведения Программы; - улучшение качества жизни населения частной индивидуальной застройки РГП ТР ЛО - снижение количества дорожно-транспортных происшествий на автодорогах | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | В течение 2014 – 2017 годов | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы - всего, в том числе по годам | Всего,  тыс.руб. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Средства бюджета поселения | 2 353,10 | 738,10 | 485,00 | 550,00 | 580,00 |
| Средства областного бюджета\* | 7 827,94\* | 1 127,94\* | 2 000,00\* | 2 300,00\* | 2 400,00\* |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 10 181,04 | 1 866,04 | 2 485,00 | 2 850,00 | 2 980,00 |
| \*при наличии финансирования из средств областного бюджета | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | приведение муниципальных автомобильных дорог, находящихся в собственности РГП ТР ЛО, в соответствие с нормативными требованиями и стандартами качества; - повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, находящихся в собственности РГП ТР ЛО; - создание благоприятных условий для проживания населения на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. | | | | |

**1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения**

**программными методами:**

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходим комплекс ремонтных работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности дороги.

Общая протяженность автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности поселения, составляет 23,4 км (87,132 тыс. кв.м), из них:

* 8 050 км (33,2 тыс. кв.м) дорог с асфальтобетонным покрытием (34%);
* 3 200 км (15,8 тыс. кв.м) в песчано-щебеночном исполнении (14%);
* 12 150 км (38,1 тыс. кв.м) грунтовых проездов (52%).

Значительная часть автомобильных дорог имеет высокую степень износа, некоторые участки дорог физически устарели и требуют ремонта. Центральные улицы поселения (Школьная, Южная, улицы Нижняя, Солнечная, Березовая аллея) находятся в неудовлетворительном состоянии: асфальтобетонное покрытие имеет многочисленные трещины, выбоины, на некоторых местах присутствуют провалы.

Ежегодный ямочный ремонт грунтовых и песчано-щебеночных дорог (улицы 2-я, 4-я линии, Заречная, Восточная, Средняя, Клубная, участок дороги по ул.Заводская) дает лишь временное улучшение их технического состояния. На текущий момент основания дорог сильно размыты, большие лужи затрудняют движение транспорта и пешеходов.

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог, находящихся в собственности поселения и намеченные в Программе, обеспечат нормальное транспортно-эксплуатационное состояние дорог, приостановят их разрушения, повысят безопасность движения, снимут социальную напряженность на территории поселения. Планируется привести состояние проезжей части в соответствие нормативным документам до 26% от общей протяженности автомобильных дорог, включая дворовые территории.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию и ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Реализация Программы окажет благоприятное воздействие на условия проживания населения на территории Рябовского городского поселения, их экономическую сферу и экологическую обстановку.

**2. Приоритеты и цели:**

* обеспечение безопасности дорожного движения за счет создания и развития системы

мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения;

* снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения не

соответствующей нормативным требованиям, устранение аварийно-опасных участков.

**3. Сроки реализации Программы:** Программа рассчитана на 2014 – 2017 годы.

**4. Целевые индикаторы и показатели Программы:**

* приведение в нормативное состояние проезжей части в соответствие нормативным

документам до 26% от общей протяженности автомобильных дорог, включая дворовые территории;

* улучшение качества жизни населения частной индивидуальной застройки;
* снижение количества дорожно-транспортных происшествий на автодорогах,

обеспечение безопасности движения пешеходов.

**5. Ресурсное обеспечение Программы:**

Общий объем финансирования Программы - 10 181,04 тыс.руб., из них:

- средства бюджета Рябовского городского поселения – 2 353,10 тыс.руб.,

в том числе: 2014 год – 738,10 тыс.руб.;

2015 год – 485,00 тыс.руб.;

2016 год – 550,00 тыс.руб.;

2016 год – 580,00 тыс.руб.;

- средства областного бюджета\* (\*при условии финансирования) – 7 827,94 тыс.руб.,

в том числе: 2014 год – 1 127,94 тыс.руб.;

2015 год – 2 000,00 тыс.руб.;

2016 год – 2 300,00 тыс.руб.;

2017 год – 2 400,00 тыс.руб.

Ежегодно, по результатам отчета об исполнении Программы, содержание мероприятий корректируется, а объемы финансирования уточняются.

Приложение 5 к Порядку

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перечень мероприятий (программы) подпрограммы | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  |
|  | **Мероприятия по поддержанию и развитию существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2017 годы** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) | | Источники финансирования | | Срок исполнения мероприя  тия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (руб.)\* | | Всего  (руб.) | | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | |
| 2014 | | 2015 | | 2016 | | | 2017 | | | |
| 1 | 2 | | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | 11 | | | |
| 1. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним | | **Итого** | | **2014-2017** | **2 616 007,60** | | **9 971 040,00** | | **1 786 040,00** | | **2 455 000,00** | | **2 800 000,00** | | | **2 930 000,00** | | | |
| Средства бюджета поселения | | 2014-2017 |  | | 2 143 100,00 | | 658 100,00 | | 455 000,00 | | 500 000,00 | | | 530 000,00 | | | |
| Средства бюджета ЛО | | 2014-2017 |  | | 7 827 940,00 | | 1 127 940,00 | | 2 000 000,00 | | 2 300 000,00 | | | 2 400 000,00 | | | |
| Средства федерал. бюджета | | 2014-2017 |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Иные источники | | 2014-2017 |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.1. | Ремонт участка дороги по ул.Школьной | | **Итого** | | **2014** |  | | **1 272 940,00** | | **1 272 940,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | |
| Средства бюджета поселения | | 2014 |  | | 145 000,00 | | 145 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Средства бюджета ЛО | | 2014 |  | | 1 127 940,00 | | 1 127 940,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Средства федерал. бюджета | | 2014 |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Иные источники | | 2014 |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.2. | Ремонт участка дороги по ул. Восточной | | **Итого** | | **2014** |  | | **425 000,00** | | **425 000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | |
| Средства бюджета поселения | | 2014 |  | | 425 000,00 | | 425 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Средства бюджета ЛО | | 2014 |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Средства федерал. бюджета | | 2014 |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Иные источники | | 2014 |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.3. | Ремонт участка дороги по ул. Дорожной | | **Итого** | | **2014** |  | | **88 100,00** | | **88 100,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | |
| Средства бюджета поселения | | 2014 |  | | 88 100,00 | | 88 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Средства бюджета ЛО | | 2014 |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Средства федерал. бюджета | | 2014 |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Иные источники | | 2014 |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.4. | Ремонт участка дороги по ул. Березовая аллея | | **Итого** | | **2015** |  | | **2 175 000,00** | | **0,00** | | **2 175 000,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | |
| Средства бюджета поселения | | 2015 |  | | 175 000,00 | | 0,00 | | 175 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Средства бюджета ЛО | | 2015 |  | | 2 000 000,00 | | 0,00 | | 2 000 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Средства федерал. бюджета | | 2015 |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Иные источники | | 2015 |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.5. | Ремонт участка дороги по ул.2-я и 4-я линии | | **Итого** | | **2015** |  | | **80 000,00** | | **0,00** | | **80 000,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | |
| Средства бюджета поселения | | 2015 |  | | 80 000,00 | | 0,00 | | 80 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Средства бюджета ЛО | | 2015 |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Средства федерал. бюджета | | 2015 |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Иные источники | | 2015 |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.6. | Ремонт участка дороги по ул. Клубной | | **Итого** | | **2015** |  | | **200 000,00** | | **0,00** | | **200 000,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | |
| Средства бюджета поселения | | 2015 |  | | 200 000,00 | | 0,00 | | 200 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Средства бюджета ЛО | | 2015 |  | | 756 800,00 | | 0,00 | | 756 800,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Средства федерального бюджета | | 2015 |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Иные источники | | 2015 |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.7. | Ремонт участка дороги по ул. Клубной (от ул. Связи до ул. Лесной) | | **Итого** | | **2016** |  | | **2 600 000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **2 600 000,00** | | | **0,00** | | | |
| Средства бюджета поселения | | 2016 |  | | 300 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 300 000,00 | | | 0,00 | | | |
| Средства бюджета ЛО | | 2016 |  | | 2 300 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2 300 000,00 | | | 0,00 | | | |
| Средства федерал. бюджета | | 2016 |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Иные источники | | 2016 |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.8. | Ремонт участка дороги по ул. Южной | | **Итого** | | **2016** |  | | **200 000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **200 000,00** | | | **0,00** | | | |
| Средства бюджета поселения | | 2016 |  | | 200 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 200 000,00 | | | 0,00 | | | |
| Средства бюджета ЛО | | 2016 |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Средства федерал. бюджета | | 2016 |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Иные источники | | 2016 |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.9. | Ремонт дороги по ул. Нижняя (от ул. Южная до тупика околообщ. бани) | | **Итого** | | **2017** |  | | **2 600 000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **2 600 000,00** | | | |
| Средства бюджета поселения | | 2017 |  | | 400 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 400 000,00 | | | |
| Средства бюджета ЛО | | 2017 |  | | 2 200 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 2 200 000,00 | | | |
| Средства федерал. бюджета | | 2017 |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Иные источники | | 2017 |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.10 | Ремонт участка дороги по ул. Солнечной | | **Итого** | | **2017** |  | | **60 000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **60 000,00** | | | |
| Средства бюджета поселения | | 2017 |  | | 60 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 60 000,00 | | | |
| Средства бюджета ЛО | | 2017 |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Средства федерал. бюджета | | 2017 |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Иные источники | | 2017 |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.11 | Ремонт дворовой территории МКД по ул.Южная (проезд кд.6а) | | **Итого** | | **2017** |  | | **270 000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **270 000,00** | | | |
| Средства бюджета поселения | | 2017 |  | | 70 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 70 000,00 | | | |
| Средства бюджета ЛО | | 2017 |  | | 200 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 200 000,00 | | | |
| Средства федерал. бюджета | | 2017 |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Иные источники | | 2017 |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.12 | Рразработка и проверка сметной и технической | | **Итого** | | **2014-2017** | **55 590,00** | | **210 000,00** | | **80 000,00** | | **30 000,00** | | **50 000,00** | | | **0,00** | | | |
| Средства бюджета поселения | | 2014-2017 |  | | 210 000,00 | | 80 000,00 | | 30 000,00 | | 50 000,00 | | | 0,00 | | | |
| Средства бюджета ЛО | | 2014-2017 |  | | 210 000,00 | | 80 000,00 | | 30 000,00 | | 50 000,00 | | | 0,00 | | | |
| Средства федерал. бюджета | | 2014-2017 |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Иные источники | | 2014-2017 |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
|  | **ВСЕГО по подпрограмме 1** | | **Итого** | | **2014-2017** | **2 671 597,60** | | **10 181 040,00** | | **1 866 040,00** | | **2 485 000,00** | | **2 850 000,00** | | | **2 980 000,00** | | | |
| Всего  по годам | | Средства бюджета поселения | | 2014-2017 | 1 543 656,6 | | 2 353 100,00 | | 738 100,00 | | 485 000,00 | | 550 000,00 | | | 580 000,00 | | | |
| Средства бюджета ЛО | | 2014-2017 | 1 127 941,0 | | 7 827 940,00 | | 1 127 940,00 | | 2 000 000,00 | | 2 300 000,00 | | | 2 400 000,00 | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Паспорт подпрограммы муниципальной программы** | | | | | |
| **Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог Рябовского городского поселения**  **Тосненского района Ленинградской области"** | | | | | |
| Полное наименование подпрограммы | **Подпрограмма № 2 «Обеспечение условий для организации дорожного движения на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»** | | | | |
| Основания для разработки подпрограммы | Федеральный закон РФ от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Главный специалист администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по вопросам ЖКХ и благоустройства | | | | |
| Цели подпрограммы | поддержание и улучшение существующей сети автодорог общего пользования местного значения; - обеспечение сохранности и улучшение существующей сети автомобильных дорог, находящихся в собственности Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – РГП ТР ЛО); - устранение аварийно-опасных участков на муниципальных автодорогах; - обеспечение круглогодичного, непрерывного, удобного и безопасного движения транспортных средств и пешеходов - улучшения качества жизни населения | | | | |
| Задачи подпрограммы | реализация комплекса мероприятий по ремонту дорог, находящихся в собственности РГП ТР ЛО,  - выполнение ремонтных работ дорожного полотна с элементами благоустройства; - повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, находящихся в собственности  РГП ТР ЛО. | | | | |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | приведение в нормативное состояние проезжей части в соответствие нормативным документам до 26% от общей протяженности автомобильных дорог, включая дворовые территории за период проведения Программы; - улучшение качества жизни населения частной индивидуальной застройки РГП ТР ЛО; - снижение количества дорожно-транспортных происшествий на автодорогах | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | В течение 2014 – 2017 годов | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы - всего, в том числе по годам | Всего,  тыс.руб. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Средства бюджета поселения | 2 495,00 | 810,00 | 615,00 | 550,00 | 520,00 |
| Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 2 495,00 | 810,00 | 615,00 | 550,00 | 520,00 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | приведение муниципальных автомобильных дорог, находящихся в собственности РГП ТР ЛО, в соответствие с нормативными требованиями и стандартами качества; - повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, находящихся в собственности РГП ТР ЛО; - создание благоприятных условий для проживания населения на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. | | | | |

**1. Характеристика текущего состояния существующей сети дорог и обоснование необходимости решения проблем программными методами**

Общая протяженность автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности поселения, составляет 23,4 км.

Значительная часть автомобильных дорог имеет высокую степень износа, некоторые участки дорог физически устарели и требуют ремонта. Ежегодно проводится ямочный ремонт, который не дает желаемого результата: из-за подвижного болотистого основания на грунтовых дорогах быстро образуются лужи, которые затрудняют движение транспорта и пешеходов.

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог, находящихся в собственности поселения и намеченные в Программе, обеспечат нормальное транспортно-эксплуатационное состояние дорог, приостановят их разрушения, повысят безопасность движения, снимут социальную напряженность на территории поселения.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Реализация Программы окажет благоприятное воздействие на условия проживания населения на территории Рябовского городского поселения, их экономическую сферу и экологическую обстановку.

**2. Приоритеты и цели:**

* своевременное и качественное проведение работ по содержанию автомобильных дорог

общего пользования для повышения уровня безопасности дорожного движения;

* снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения не

соответствующей нормативным требованиям, устранение аварийно-опасных участков.

**3. Сроки реализации Программы:** Программа рассчитана на 2014 – 2017 годы.

**4. Целевые индикаторы и показатели Программы:**

* приведение в нормативное состояние проезжей части в соответствие нормативным

документам до 26% от общей протяженности автомобильных дорог, включая дворовые территории;

* улучшение качества жизни населения частной индивидуальной застройки;
* снижение количества дорожно-транспортных происшествий на автодорогах,

обеспечение безопасности движения пешеходов.

**5. Ресурсное обеспечение Программы:**

Финансирование мероприятийПрограммы осуществляется за счет средств бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Средства бюджета Рябовского городского поселения – 2 495,00 тыс.руб.,

в том числе: 2014 год – 810,00 тыс.руб.;

2015 год – 615,00 тыс.руб.;

2016 год – 550,00 тыс.руб.;

2017 год – 520,00 тыс.руб.;

Ежегодно, по результатам отчета об исполнении Программы, содержание мероприятий корректируется, а объемы финансирования уточняются.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение 5 к Порядку  Перечень меропиятий (программы) подпрограммы 2 | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятия по обеспечению условий для организации дорожного движения сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2017 годы** | | | | | | | | |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | [Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (руб.)](file:///C:\20.11.2013%20Формы%20Дороги%2002.12.13.xlsx#RANGE!Par546) | Всего  (руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1. | Проведение работ по обеспечению сохранности и содержанию существующих автодорог  (очистка дорог от снега, покос травы и уборка мусора с обочин дорог, материалы для ремонта, транспортные услуги) | Итого | 2014-2017 | 810 000,00 | 2 495 000,00 | 810 000,00 | 615 000,00 | 550 000,00 | 520 000,00 | |
| Средства бюджета поселения | 2014-2017 | 810 000,00 | 2 495 000,00 | 810 000,00 | 615 000,00 | 550 000,00 | 520 000,00 | |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | ВСЕГО по подпрограмме 2 | | | 810 000,00 | 2 495 000,00 | 810 000,00 | 615 000,00 | 550 000,00 | 520 000,00 | |
|  |  | | | | | | |  | | |

**6. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы**

В результате проведенной работы планируется:

- отремонтировать дорог (в том числе ремонт дворовых территорий и подъездов к ним): 2,5 км, общей площадью 9 839 кв.м, в том числе:

2014 год – 0,71 км (3 749 кв.м);

2015 год – 0,61 км (2 140 кв.м);

2016 год – 0,50 км (1 500 кв.м);

2017 год – 0,55 км (2 450 кв.м);

- привести в нормативное состояние проезжую часть в соответствии нормативным документам до 26% от общей протяженности автомобильных дорог, включая дворовые территории.

Реализация настоящей Программы позволит в 2014-2016 годах обеспечить содержание и частичный ремонт автомобильных дорог, находящихся в собственности Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, на нормативном уровне, улучшить техническое состояние дорожной сети и ее обустройство, снизить количество жалоб населения на состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, создать благоприятные условия для проживания населения на территории поселения.